Małomice, dnia 06.10.2020r

Zamawiający: Gmina Małomice

Pl. Konstytucji 3 Maja 1

67-320 Małomice

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne objętym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 588932-N-2020 z dnia 2020-09-28 r. „Budowa Przedszkola publicznego w Małomicach” oraz Ogłoszenie o zamówieniu L-125-2020 - Budowa Przedszkola Publicznego w Małomicach

Odpowiedź na zapytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 5 października 2020 r

**Pytanie nr 1:** Uprzejmie proszę o odpowiedź dot. płatności częściowych do jakiego poziomu procentowo będą mogły być wystawiane płatności częściowe np. do 90% a 10 % po odbiorze końcowym robót, a rozliczenia wykonanych prac odbywać się będą np. co miesięcznie ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uregulowania w powyższym zakresie zawarł w § 4 ust. 6 umowy wskazując, iż rozliczenie umowy będzie odbywało się na podstawie faktur okresowych i faktury końcowej. Rozliczenie za wykonaną prac będzie odbywać się w okresach kwartalnych . Płatności częściowe mogą być realizowane do 90% wartości umowy.

Wyciąg z umowy

*§4.6. „Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia będzie następowały na podstawie faktur częściowych - rozliczenia okresowe – kwartalnych do kwoty 90% wynagrodzenia i faktury końcowej.*

*1) W celu dokonania rozliczenia okresowego wykonawca przedstawia zamawiającemu w miesiąca po upływie kwartału, którego dotyczy rozliczenie zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.*

*2)) Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.*

*3) Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w ppkt. 4, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.*

*4) Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu końcowe zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości.*

*5) Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.*

*6). Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie ppkt. 4) wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych. Łączna wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć kwoty umownego wynagrodzenia ustalonego umową.”*

Zamawiający zwraca uwagę, że określenie „faktur częściowych kwartalnych” użyte w rozumieniu kwartału jako części roku.

Stosowne zapisy zostały uwzględnione w Ogłoszeniu o zamówieniu i Ogłoszeniu o licytacji elektronicznej oraz projekcie umowy.

Ponadto zamawiający informuję, iż ustala nowy termin Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dzień 13 października 2020 r. godzinę 14:00

Z up. Burmistrz Małomic

/-/ Wincenty Chłostowski